## Hoja1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ManaStaff
LISTADO DE RIESGOS IDENTIFICADOS
FECHA ACTUALIZACIÓN |  | 2025-12-01
LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS |  | CATEGORÍA | TIPO (+/-)
1 | Retraso en el desarrollo de la aplicación | planificación | (-)
2 | Fallos en la seguridad del sistema | Seguridad | (-)
3 | Requerimientos adicionales no considerados | Alcance | (-)
4 | Inestabilidad en el ambiente de producción | Infraestructura | (-)
5 | Multas por retrasos en las etapas del proyecto | Financiero | (-)
6 | Falta de capacitación a los usuarios finales | Recursos Humanos | (-)
7 | Posible aumento en costos operacionales | Financiero | (+)
8 | Implementación exitosa sin retrasos | planificación | (+)
9 | Integración fluida con sistemas externos | Tecnología | (+)
10 | Alta disponibilidad del sistema en producción | Infraestructura | (+)
11 | Seguridad robusta y sin vulnerabilidades | Seguridad | (+)
12 | Aumento en la eficiencia del equipo de desarrollo | Recursos Humanos | (+)
13 | Satisfacción del cliente con la plataforma | Calidad | (+)
14 | Posibilidad de nuevos contratos con "AndesLogistica" | Comercial | (+)