## Hoja 1
ID | Fecha detectado | Descripción documento | Acción de Mitigación | Estado | Solución
08-IMP-02 | 2025-10-06 | Nombre de cargo no relacionados con la empresa | Colocar nombres genericos | Resuelto | Colocar nombres de cargos relacionados con Andes Logistica.
09-IMP-02 | 2025-10-06 | Falta pagina de inicio al iniciar sesión |  | Rechazado | Se definio como algo no prioritario y fue rechazado por falta de tiempo. | XX-IMP-YY
12-IMP-02 | 2025-10-07 | Las solicitudes no cargan en tiempo real. | Solicitudes estaticas, se "cargan" al entrar a la pagina. | En espera |  | XX -> Numero de Impedimento
14-IMP-02 | 2025-10-07 | Falta un mensaje de porque su solicitud fue aprobada o rechazada | Mensaje generico de rechazo para todos | Resuelto | Se coloca una "Razon" al rechazar una solicitud de minimo 10 caracteres. | YY -> Numero del Sprint en el que se encontro
16-IMP-02 | 2025-10-07 | El dashboard no carga en tiempo real. | Carga estatica al entrar al dashboard | En espera
20-IMP-02 | 2025-10-08 | Mejorar el diseño de "imagen_actual" al modificar usuario en administración | Diseño sin css para imagen | Resuelto | Diseño mejorado con estilos css modernos.
24-IMP-02 | 2025-10-09 | El boton de cancelar imagen en inicio_perfil se le debe aplicar css | Boton funcional pero sin diseño agregado | Resuelto | Diseño de boton acorde a la estetica de la web.
01-IMP-03 | 2025-10-16 | Los usuarios no deben eliminarse, estos deben ser deshabilitados, la información no debe borrarse. | Deshabilitar "Eliminacion" | Resuelto | Se cambio "eliminar" por deshabilitar usuario, ahora los usuarios no se eliminan.