DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Burndown Chart

Product Owner: Bastian Nuñez

Scrum Master: Antonia Diaz

Developer Team: Danae Arenas

Sprint: 4

Duración: 2 semanas (3 - Noviembre - 17 Noviembre)

Proyecto: ManaStaff

## Sprint Goal

“Desarrollar completamente la aplicación web, con validación de formularios, y pruebas de QA”

## Datos del sprint

Esfuerzo total planificado: 188 pts.

Días planificados: 14 días.

Capacidad diaria de entrega: ~13/pts por día.

## BurnDown Chart (Tabla)

| DIA | Trabajo pendiente | Ideal |
| --- | --- | --- |
| Dia 0 | 188 pts | 188 pts |
| Dia 1 | 180 pts | 164 pts |
| Dia 2 | 160 pts | 140 pts |
| Dia 3 | 142 pts | 126 pts |
| Dia 4 | 130 pts | 112 pts |
| Dia 5 | 92 pts | 98 pts |
| Dia 6 | 66 pts | 84 pts |
| Dia 7 | 44 pts | 70 pts |
| Dia 8 |  | 56 pts |
| Dia 9 |  | 42 pts |
| Dia 10 |  | 30 pts |
| Dia 11 |  | 22 pts |
| Dia 12 |  | 12 pts |
| Dia 13 |  | 6 pts |
| Dia 14 |  | 0 pts |

## Interpretación

El equipo comenzó con 188 pts.