## Hoja 1
ID | Fecha detectado | Descripción documento | Acción de Mitigación | Estado | Solución
12-IMP-02 | 2025-10-07 | Las solicitudes no cargan en tiempo real. | Solicitudes estaticas, se "cargan" al entrar a la pagina. | En espera
16-IMP-02 | 2025-10-07 | El dashboard no carga en tiempo real. | Carga estatica al entrar al dashboard | En espera |  | XX-IMP-YY
XX -> Numero de Impedimento
YY -> Numero del Sprint en el que se encontro