## Hoja 1
ID | Fecha detectado | Descripción documento | Acción de Mitigación | Estado | Solución
01-IMP-02 | 2025-09-30 | Error de credenciales de Firebase a la hora de crear, editar y eliminar datos de base de datos. | Crear las credenciales desde 0 e inicializar la app nuevamente | Resuelto | Cambiar credenciales por una nueva.
02-IMP-02 | 2025-09-30 | Problema de desarrollo simultaneo en archivos de back-end | Creación de archivos para desarrollo para cada programador | Resuelto | Estandares de programación para archivos compartidos.
03-IMP-02 | 2025-09-30 | Problema para visualizar los documentos por rut | Revisar el llamado de los documentos por rut en el views.py | Resuelto | Arreglar problema de puntos (.) y guion(-) de rut
04-IMP-02 | 2025-10-01 | Error al iniciar sesion con contraseña incorrecta | Colocar la misma contraseña a todos los usuarios (temporal) | Resuelto | Controlado error de contraseña incorrecta, ahora aparece mensaje correctamente.
05-IMP-02 | 2025-10-01 | Sin paginas de "Administrar noticias" | Creacion de paginas y urls temporales | Resuelto | Paginas de administración de noticias y eventos creadas
06-IMP-02 | 2025-10-02 | Crear usuario permite correos con mayusculas, provocando problemas al iniciar sesión. | Obligar creación de usuario con el correo en minúsculas en el backend | Resuelto | Validar por codigo la creación del correo con minusculas.
07-IMP-02 | 2025-10-02 | Error al descargar los documentos, abre el link del documento y no lo descarga directamente. | Hacer que no se habra el link mediante código al presionar descargar y descargue directamente. | Resuelto | Nueva funcion llamada "decargar_documento" que permite la descarga del documento.
08-IMP-02 | 2025-10-06 | Nombre de cargo no relacionados con la empresa |  | En espera
09-IMP-02 | 2025-10-06 | Falta pagina de inicio al iniciar sesión |  | En espera
10-IMP-02 | 2025-10-06 | Validación de correo real al crear el usuario |  | En espera
11-IMP-02 | 2025-10-07 | Si una solicitud es eliminada, aparece el error "Solicitud ya asignada", cuando deberia aparecer Solicitud eliminada, o no encontrada. |  | En espera
12-IMP-02 | 2025-10-07 | Las solicitudes no cargan en tiempo real. |  | En espera
13-IMP-02 | 2025-10-07 | El boton de descarga en ver documento no funciona | Colocar el mismo boton de descarga que hay en inicio_documentos | Resuelto | Colocar la misma funcion de "descargar documento" presente en inicio_documentos
14-IMP-02 | 2025-10-07 | Falta un mensaje de porque su solicitud fue aprobada o rechazada |  | En espera
15-IMP-02 | 2025-10-07 | Falta un indicador de carga en solicitudes | Copiar spinner presente en la pagina de admininstrar_documentos | Resuelto | Creado un spinner de carga en solicitudes.
16-IMP-02 | 2025-10-07 | El dashboard no carga en tiempo real. |  | En espera
17-IMP-02 | 2025-10-07 | Boton de "filtrar" en noticias y eventos no funciona / no hace nada. | Colocar las mismas fuciones de inicio_solicitudes para los filtros | Resuelto | Se ajustaron los filtros para que funcione en administrar_noticiasyavisos
18-IMP-02 | 2025-10-08 | En administrar usuarios, el usuario actual puede modificar y eliminar su propio usuario, debe cambiarse. | Deshabilitar la edicion y eliminacion del usuario actual | Resuelto | Se desactivo y no permite la eliminacion y modificacion del usuario actual.
19-IMP-02 | 2025-10-08 | Falta de spinner de carga al modificar un usuario | Colocar el mismo spinner en crear usuario | Resuelto | Se coloco el mismo spinner de crear_usuario.js en modificar_usuario.js
20-IMP-02 | 2025-10-08 | Mejorar el diseño de "imagen_actual" al modificar usuario en administración |  | En espera
21-IMP-02 | 2025-10-08 | Error al eliminar un usuario, aparece un error "str no encontrado", pero el usuario si se elimina | Depurar la funcion para buscar el error | Resuelto | Quitar decorador "admin_required" a funcion auxiliar que elimina archivos del usuario.
22-IMP-02 | 2025-10-09 | Al crear un usuario el rut no tiene limite de caracteres | Limitar los campos en views | Resuelto | Limitar caracteres para todos los campos que lo requieran
23-IMP-02 | 2025-10-09 | Al cancelar la solicitud esta no desaparece. | Reinicar la pagina | Resuelto | Eliminar la solicitud cuando el usuario la cancela en frontend.
24-IMP-02 | 2025-10-09 | El boton de cancelar imagen en inicio_perfil se le debe aplicar css |  | En espera