## Diagrama de Gantt
CARTA GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | ManaStaff
RESPONSABLE DEL PROYECTO
NÚMERO | TÍTULO DE LA TAREA |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | [27 empty] | Semanas
[5 empty] | Agosto | [12 empty] | Septiembre | [25 empty] | Octubre | [42 empty] | Diciembre
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | INICIO
2018-01-01 | Definición de Proyecto | bar: Agosto 13 to Agosto 19
2018-02-01 | Acta de Constitución | bar: Agosto 20 to Agosto 21
2018-03-01 | Levantamiento de requerimientos | bar: Agosto 21 to Agosto 22
2 | PLANIFICACIÓN
2025-01-02 | Carta Gantt | bar: Agosto 20
2025-02-02 | Matriz de responsabilidad RACI | bar: Agosto 25
2025-03-02 | EDT | bar: Agosto 26
2.4 | Decisiones Técnicas | bar: Agosto 27 to Agosto 28
2.5 | Gestión de Riesgos | bar: Agosto 29 to Septiembre 3
3 | EJECUCIÓN WEB
2025-01-03 | Desarrollo FrontEnd | bar: Septiembre 4 to Septiembre 12
2025-02-03 | Conexión BD | bar: Septiembre 13 to Septiembre 14
2025-03-03 | Desarrollo BackEnd | bar: Septiembre 15 to Septiembre 24
4 | EJECUCIÓN MÓVIL
2025-01-04 | Desarrollo FrontEnd | bar: Septiembre 25 to Octubre 2
2025-02-04 | Conexión BD | bar: Octubre 5 to Octubre 6
2025-03-04 | Desarrollo BackEnd | bar: Octubre 7 to Octubre 17
5 | SEGUIMIENTO Y CONTROL
2025-01-05 | Pruebas funcionales | bar: Octubre 20 to Octubre 24
2025-02-05 | Pruebas de seguridad | bar: Octubre 27 to Octubre 31
2025-03-05 | Pruebas de calidad | bar: Octubre 3 to Octubre 7
2025-04-05 | Resultados de las pruebas | bar: Octubre 10 to Octubre 12
6 | CIERRE
2025-01-06 | Marcha Blanca | bar: Octubre 13 to Octubre 14
2025-02-06 | Monitoreo | bar: Octubre 17 to Octubre 21
2025-03-06 | Ajustes Finales | bar: Octubre 24 to Octubre 28
2025-04-06 | Cierre de Proyecto | bar: Diciembre 1

## EDT (hidden)
Fases de proyecto | Dias | JP | DT | QA | BD | DICCIONARIO EDT
Plan de Proyecto: Control de acceso | [5 empty] | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x DÍA
Levantamiento de requerimientos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | JP | Jefe de proyectos | Antonia Díaz | 295
Adquisición de hardware (lectores, impresora) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | DT | Developer Team | Scarlett Fontt | 0.25
Identificación de Riesgos (para todos los proyectos) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | QA | Quality Assurance | Danae Arenas B | 0.1
Diseño del sistema y arquitectura del software | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | BD | Desarrollador de Base de Datos | Catalina Carrenca | 0.25
Desarrollo del sistema de control de acceso | 30 | 0 | 22 | 0 | 8
Pruebas del sistema e integración hardware | 15 | 0 | 6 | 6 | 3
Capacitación del personal | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
Marcha blanca y ajustes finales | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Costo por fase
Cierre del proyecto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fase de pruebas
Plan de Proyecto: Uso del Drop Off | [5 empty] | Total días por Fase | 21858
Diagnóstico de uso actual y problemas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Diseño del sistema de control con IA | 10 | 4 | 4 | 0 | 2
Adquisición e instalación de cámaras | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
Desarrollo del sistema de notificaciones | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | COSTO DÍAS POR ROL
Gestión de Riesgos (para todos los proyectos) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | 21830
Pruebas del sistema | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | DT | 18.25
Capacitación a encargados de convivencia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | QA | 1.5
Marcha blanca | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Desarrollador BD | 8.25
Cierre del proyecto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Plan de proyecto: Compras en casino
Levantamiento de necesidades | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | TOTAL DÍAS | 21858
Diseño del sistema de tarjeta prepago | 10 | 4 | 4 | 0 | 2
Adquisición de QR y credencial plástica | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
Desarrollo del sistema de carga y canjeo | 25 | 0 | 18 | 0 | 7
Pruebas con estudiantes y personal del casino | 10 | 0 | 4 | 4 | 2
Capacitación a apoderados y usuarios | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
Marcha blanca | 5 | 1 | 1 | 1 | 2
Cierre del proyecto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Dias | JP | GF | QA | DT
Total | 208 | 74 | 73 | 15 | 33