## Hoja 1
ID | Fecha detectado | Descripción documento | Acción de Mitigación | Estado
IMP-01 | 2025-09-10 | Falta de plantilla inicial de documento | Reunión de equipo para definir la planilla de la web | Resuelto
IMP-02 | 2025-09-14 | Problema con logo de la web | Usar imagenes temporales hasta aprobación del cliente | Resuelto
IMP-03 | 2025-09-15 | Problemaa con diseño de administración final. | Reunion de equipo para definir el diseño | Resuelto